## Bienes-Obra
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | 23100(Mant. Y rep. De Edificios Locales) REGIONAL DE ARENAL | 2C | PRODUCTO 1.2, 1.6 INCISO 1.6 | [5 empty] | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-30 |  |  | 15000
2 | 23200(Mant.Y rep. De medios de Transporte) UNIDAD CENTRAL Y UNIDAD REGIONAL | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5,1.6 | [5 empty] | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2014-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 28/02/215 |  |  | 20000
3 | 23200(Mant.Y rep. De medios de Transporte) UNIDAD CENTRAL Y UNIDAD REGIONAL | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4,1.5 | [5 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-05 |  |  | 28100
4 | 23400(Mant.y rep. De Obras civiles e Instalaciones varias) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4,1.5 | [5 empty] | 2015-03-02 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-01 |  |  | 17675
5 | 24500(Servicios de Capacitacion) | 2C | PRODUCTO 1.3,1.4,1.5 | [5 empty] | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-05 |  |  | 30000
6 | 24500(Servicios de Capacitacion) | 2C | PRODUCTO 1.3,1.4,1.6 | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-31 |  |  | 20000
7 | 25300(Servicios de Imprenta Publica y Reproducciones) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4,1.5 | [5 empty] | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-31 |  |  | 50000
8 | 25400(Primas y Gastos de Seguro) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-10 |  |  | 30000
9 | 25700(Servicios de Internet) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2014-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2014-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 31/12/215 |  |  | 21350
10 | 29100(Ceremonial y rotocolo | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.6 | [5 empty] | 2015-08-19 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-30 |  |  | 20000
11 | 27210(TASAS) | PAGO DIRECTO | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-31 |  |  | 15000
12 | 29100(Ceremonial y Protocolo) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.6 | [5 empty] | 2015-08-19 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-30 |  |  | 20000
13 | 31100(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-10 |  |  | 17309
14 | 31200(ALIMENTOS PARA ANIMALES) | 2C | PRODUCTO 1.6 | [5 empty] | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-05 |  |  | 10000
15 | 31420(PRODUCTOS FORESTALES) | 2C | PRODUCTO 1.6 | [5 empty] | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-30 |  |  | 50000
16 | 32310(PRENDAS DE VESTIR) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-05 |  |  | 15000
17 | 33100(PAPEL DE ESCRTIORIO) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-30 |  |  | 10000
18 | 33300(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-31 |  |  | 50000
19 | 33400(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-30 |  |  | 19278
20 | 33500 (LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS) | 2C | PRODUCTO 1.2 | [5 empty] | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2014-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 28/02/215 |  |  | 5000
21 | 34400(LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5,1.6 | [5 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-05 |  |  | 40000
22 | 35300(ABONOS Y FERTILIZANTES) | 2C | PRODUCTO 1.6 | [5 empty] | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-05 |  |  | 10000
23 | 35400(INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2C | PRODUCTO 1.6 | [5 empty] | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-05 |  |  | 10000
24 | 35500(TINTAS PINTURAS Y COLORANTES) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.6 | [5 empty] | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-10 |  |  | 18675
25 | 35650(COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-30 |  |  | 10000
26 | 35800(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) | 2C | PRODUCTO 1.6 | [5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-04-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-03 |  |  | 30000
27 | 36400(HERRAMIENTAS MENORES) | 2C | PRODUCTO 1.6 | [5 empty] | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-05 |  |  | 10000
28 | 39100(ELEMENTOS DE LIMPIEZA) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2014-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 28/02/215 |  |  | 12650
29 | 39200(UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-10 |  |  | 21300
30 | 39600(OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-10 |  |  | 35000
31 | 39600(OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) | 2C | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4.1.5 | [5 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-05 |  |  | 35000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 696337 | #REF!
|  | REAL | [22 empty] | #REF! | #REF!
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-15 |  | Emitido por: | BAYRON TORRES |  |  | 2015-07-05: Fecha de Modificacion; 2015-07-10: DD/MM/AA; 2015-07-14: Modificado por; 2015-07-23: Fecha de Registro ONCAE:; 2015-07-28: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2015-01-15 |  | Aprobado por: |  |  |  | 2015-07-05: Fecha de Aprobacion; 2015-07-10: DD/MM/AA; 2015-07-14: Aprobado por; 2015-07-23: Fecha Actualización ONCAE:; 2015-07-28: DD/MM/AA | Actualizado por:
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL(CREA)
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [BAYRON TORRES , ADMINISTRADOR / CREA]
Note on B9: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C9: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D9: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E9: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B11: BAYRON: CONTRATCION PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ELABORACION DE UN JAULA PARA JAMO, LAMINAS NORMALES Y LISAS, MALLAS DE GALLINA,BLOQUES,CLAVOS
Note on B12: BAYRON:REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DE ARENAL Y VEHICULO
Note on B13: BAYRON:MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PROYECTO
Note on B14: UTC: UTC Y UTR: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA ALCANTARILLASO SISTEMAS CLOACALES LINIEAS DE ENERGIA ELECTRICA OTRAS CONSTRUCCIONES
Note on B15: BAYRON:CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA BRINDAR CAPACITACIONES
Note on B16: BAYRON:CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA BRINDAR CAPACITACIONES
Note on B17: BAYRON:IMPRESIÓN DE PANFLETOS, PORTAFOLIOS,TRIFOLIOS,BLOUCHUR,LAMINAS, BANNERS
Note on B18: BAYRON:CONTRATACION DEL SEGURO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO
Note on B19: BAYRON:CONTRATACION EL SERVICIO DE INTERNET EN ARENAL
Note on B21: BAYRON:PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PROYECTO
Note on B22: BAYRON Cabrera:celebracion del dia del niño, dia del jamo y colibri,capacitaciones
Note on B23: UTC Y UTR:COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, GALLETAS CAFÉ, TE, BOQUITAS,AZUCAR, ALMUERZOS, CHURROS
Note on B24: UTC Y UTR:COMIDA PARA ALIMENTAR EL JAMO NEGRO
Note on B25: BAYRON:BOMBAS DE FUMIGACION,AZADONES,PRODUCTOS FORRESTALES,BOMBAS DE RIEGO,MATA FUEGOS,RASTILLOS,POSTES,SEMILLAS DE TODO TIPO,BOLSAS DE POLIETILENO, SARAN,CESPED,
Note on B26: BAYRON:CAMISAS Y CAMISETAS PARA LOS CLUBES AMBIENTALISTAS Y PERSONAL DEL CREA Y SOCIEDAD CIVIL
Note on B27: BAYRON: PAPEL BOND T/CARTA,PAPEL BOND T/OFICIO, PAPEL BOND T/LEGAL
Note on B28: UTC Y UTR:FORMULRIOS D KARDEX,TRIFOLIOS,ROTAFOLIOS,BOLETINES, FOLLETOS DE CUALQUIER INDOLE,TARJETAS Y CARTON
Note on B29: UTC Y UTR:VASOS PLASTICOS,VASOS TERMICOS, CARTULINAS,PAPEL LUSTROSO,SERVILLETAS,PAPEL TOALLA, PAPEL CHINA,PAPEL CREPE,PAPEL CONSTRUCCION,LAMINAS DE FONG, PAPELCHINO, LAMINAS DE CARTON,PAPEL HIGIENICO
Note on B30: UTC Y UTR:SUSCRIPCION DE PERIODICO, LIBROS EDUCATIVOS,DICCIONARIOS,REVISTAS PARA DISTRIBUCION AL PUBLICO
Note on B31: UTC Y UTR: LLANTAS R-15, R-16 LLANTAS PARA MOTOS Y VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO
Note on B32: UTC Y UTR: ABONOS, UREA,ACIDOS,AMONIACOS,CLORUROS,NITRATOS,POTASIOS
Note on B33: UTC Y UTR: INSECTISIDAS,FUMIGANTES
Note on B34: UTC Y UTR:PINTURA DE ACEYTE, PINTURA DE AGUA,TINNER, DILUYENTE,BARNICES,LACAS,COLORANTES,MASILLAS,DISOLVENTES
Note on B35: UTC Y UTR:ACEYTE 50.ACEYTE 40,AGUA PARA BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS,ACEYTE 90,GRASAS,LUBRICANTES.
Note on B36: BAYRON:BASUREROS GRANDES,PANAS,TUBOS PVC,VASOS, CUCHARAS,TENEDORES,BOLSAS PARA BASURA,BOLSAS NORMALES,ACCESORIOS PVC,BALDES
Note on B37: UTC Y UTR: AZADONES,PALAS,RASTRILLOS,MACHETES,CONTADOR,AZADONES,LIMAS,MARTILLOS,CERRUCHO,FOCOS,CARRETAS,PUJAGUANTES,CHANCHAS,CLAVOS,METROS,FORMON,DESARMADORES,CERRADURAS,CEPILLOS DE MADERA,TELA METALICA,LAMINAS LISAS
Note on B38: BAYRON:DETERGENTE,CLORO,AZISTIN,DESODARANTE AMBIENTAL.DESODORAMTE DE BAÑO,FRANELA,JABON PARA LAVAAR PLATOS,JABON NORMAL,BOLSAS PARA BASURA,ACEYTE ROJO PARA MUEBLES,JABON LIQUIDO,TRAPEADORES,MECHAS PARA TRAPEADOR,ESCOBAS,PASTES VERDES,CEPILLOPARA PILA,CEPILLO PARA BAÑO,VALDES PLASTICOS,GUANTES DE HULE
Note on B39: UTC Y UTR:LAPIZ TINTA, LAPIZ CARBON,POSTIT,PENDAFLEX,FOLDERES,ARCHIVADORES LEITZ,MARCADORES PARA PIZARRA Y PERMANENTES,COLORES,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,BLOCK RAYADO,TIJERAS,SACAPUNTAS,BIÑETAS,TAPE, MASQUINTAPE,GRAPADORAS,SACAGRAPAS,GRAPAS,RESISTOL,CD,ALMOHADILLA ARA SELLOS,TINTA ROLLON,CINTA PARA SELLAR CAJAS
Note on B40: UTC Y UTR: RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PROYECTO,CARTUCHOS, TINTAS,TONNER,REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Note on B41: UTC Y UTR: RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PROYECTO,CARTUCHOS, TINTAS,TONNER,REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Note on AA42: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## CONSULTORIA
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS NACIONALES
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
Categoría: [Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas | [5 empty] | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Negociacion Economica |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato/ Recepcion de Garantías |  | Entrega de Productos
| Descripción | Método de Selección | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | 24200(Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad | 3CV | PRODUCTO 1.6 | 50 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-05-02 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-26 | 2015-06-27 | 2015-06-03 | REAL | REAL | 27833 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | 24900(Otros Servicios Tecnicos Profecionales) | 3CV | PRODUCTO 1.2,1.3,1.4,1.5 | 50 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  | 80000
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| TOTAL | Estimada | [24 empty] | 107833 | #REF!
|  | REAL | [24 empty] | #REF! | #REF!
| Fecha de emisión: | 2015-01-15 |  |  | 2015-01-15: Emitido por:; 2015-01-19: BAYRON TORRES; 2015-01-27: Fecha de Modificacion; 2015-01-30: DD/MM/AA; 2015-02-05: Modificado por; 2015-02-16: Fecha de Registro ONCAE:; 2015-02-23: DD/MM/AA; 2015-02-26: Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-15 |  |  | 2015-01-15: Aprobado por:; 2015-01-27: Fecha de Aprobacion; 2015-01-30: DD/MM/AA; 2015-02-05: Aprobado por; 2015-02-16: Fecha Actualización ONCAE:; 2015-02-23: DD/MM/AA; 2015-02-26: Actualizado por:
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [ BAYRON TORRES, ADMINISTRADOR / CREA ]
Note on B11: UTC Y UTR:CONTRATACION DE UN CONSULTORES EN LOS TEMAS QUE ESTABLESCA LA DIRECCION DE ACUERDO AL POA
Note on B13: UTR Y UTC: CONTRATACION DE SRVICIOS PERSONALES
Note on AC15: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen