## Bienes FN
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
Fondos Nacionales
Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión (UPEG)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: Bienes y Servicios |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Evaluacion de Cumplimiento Tecnico |  |  |  | Evaluacion Posterior de las Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  |  | Entregas |  | Datos Finales del contrato
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Evaluacion de las Muestras |  | Aclaraciones |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Aclaraciones |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma de la Resolucion de Adjudicacion, Notificacion a los OferentEs y periodo de reclamos |  | Firma del Contrato | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | FECHA DE FIRMA | INICIO | FIN | Nombre del Adjudicatario | Contrato No. | Costo Estimado | Costo Final
1 | Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transportes: Mantenimiento de vehículo | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 48300
2 | Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina: Reparación de fotocopiadora y computadoras | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2015-03-20 |  |  | 19650
3 | Servicio de Imprenta,Publicaciones y Reproducciones | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2015-03-20 |  |  | 24695
4 | Servicio de Imprenta,Publicaciones y Reproducciones | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 20205
5 | Primas y Gastos de Seguro | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 10000
6 | Pasajes Nacionales | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-16 | 2015-07-16 | N/A | N/A | 2015-07-16 | 2015-07-16 | N/A | N/A | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 2015-07-24 |  |  | 50000
7 | Alimentos y Bebidas para Personas | 3C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-14 | N/A | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  |  | 182500
8 | Alimentos y Bebidas para Personas | 3C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-13 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-13 | N/A | N/A | 2015-08-13 | 2015-08-17 | 2015-08-21 |  |  | 182500
9 | Papel de Escritorio: Compra papel bond tamaño carta, oficio, legal y 22x34 | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 20000
10 | Productos de Papel y Cartón: Compra de cartulina, folder, bolsas manilas, archivadores, etc. | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 20000
11 | Llantas y Cámaras de Aire: compra de llantas para carros, motocicletas y tubos para bicicleta | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 24000
12 | Combustible: DIESEL | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-01-05 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | N/A | N/A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | N/A | N/A | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |  |  | 40000
13 | Combustible: DIESEL | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-12 | N/A | N/A | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2015-03-20 |  |  | 40000
14 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal: compra de cloro,desinfectantes,detergentes, escobas,trapeadores, etc) | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 13492
15 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: compra de grapadoras, grapas,perforadoras,tijeras,clips,reglas,lapices,cartuchos de tinta, | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 35200
16 | Repuestos y Accesorios: Otros repuestos y accerios menores CD,USB, etc. | 2C | 1 |  | N/A |  | N/A |  | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | N/A | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |  |  | 60000
Estimado | [33 empty] | 790542
Real
| Fecha de emisión: | 15/01/2015 |  |  | Emitido por: | Rosa Azucena Mejia Zalavarria |  |  | Fecha de Modificacion |  |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por: |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 15/01/2015 |  |  | Aprobado por: | Orlando Betancourt |  |  | Fecha de Aprobacion |  |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por: |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG)]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Licenciado Orlando Betancourt, Jefe de UPEG]
Formulas:
FIN = [Etapa de Inicio]+2
FIN = [Subsanación]+6
Apertura de Ofertas = [FIN]
Subsanación = [FIN]+1
Evaluacion Posterior de las Ofertas = [FIN]+1
Etapa de Firma del Contrato = [FIN]
Firma del Contrato = [FIN]
Entregas = [Firma del Contrato]+4

## Consultorias
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
Fondos Nacionales
SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURÍA GA 31
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: Consultoria |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Evaluacion de Cumplimiento Tecnico |  |  |  | Evaluacion Posterior de las Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  |  | Entregas |  | Datos Finales del contrato
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Evaluacion de las Muestras |  | Aclaraciones |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Aclaraciones |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma de la Resolucion de Adjudicacion, Notificacion a los OferentEs y periodo de reclamos |  | Firma del Contrato | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | FECHA DE FIRMA | INICIO | FIN | Nombre del Adjudicatario | Contrato No. | Costo Estimado | Costo Final
1 | Contratación de 32 Promotores para los Departamentos de Atlantida, Colón, Comayagua, Copan, Cortes, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Olancho, Valle, Santa Barbara y Yoro | 3CV | 7 | Varios | N/A |  | N/A |  | 2015-05-18 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | #VALUE! | N/A | N/A | 2015-06-26 | 2015-07-10 | N/A | N/A | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 2015-10-22 |  |  | 3346850
Estimado | [33 empty] | 3346850
Real
| Fecha de emisión: | 15/01/2015 |  |  | Emitido por: | Sub Dirección de Proveeduria |  |  | Fecha de Modificacion |  |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 15/01/2015 |  |  | Aprobado por: | Sub Dirección de Proveeduria |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Sub Dirección General de Proveeduría]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Abogado Saúl Morales, Director General de Adquisiciones]
Formulas:
FIN = [Etapa de Inicio]+15
FIN = [Apertura de Ofertas]
Apertura de Ofertas = [FIN]+1
Etapa de Evaluación de Ofertas = [FIN]+8
Etapa de Firma del Contrato = [FIN]+15
Firma del Contrato = [FIN]
Entregas = [Firma del Contrato]+4